Приложение № 1
К приказу заведующего 
МБДОУ «Детский сад № 12»Радуга»
от 01.08.2025г. № 55/1  
Дорожная карта 
[bookmark: _GoBack]По этапного внедрения в МБДОУ «Детский сад №12 «Радуга»
Программы просветительской деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации
 на 2025 – 2030 учебный год 
 
	№ 
	Мероприятия 
	Ответственные
	Сроки реализации

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	1. Организационное обеспечение
	
	

	1.1
	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей 
	Заведующий
	До 01.09.2025
	+
	
	
	
	

	1.2
	Изучение материалов Министерства Просвещения РФ, Минобразования РО, ГАУ ДПО РО ИРО по внедрению Программы просвещения родителей
	Заведующий
Рабочая группа
	До 01.09.2025
	+
	+
	+
	+
	+

	1.3
	Организация посещения педагогами ДОО РМО специалистов по вопросам просвещения родителей детей, посещающих дошкольные организации Программы
	Заведующий
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.4
	Привлечение родителей к оценке качества деятельности ДОО (мониторинг степени родителей качеством образовательных услуг) – организация анкетирования, опросов о работе ДОО
	Заведующий
Педагоги 
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.5
	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОО в социальных сетях
	Заведующий
Педагоги 
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.6
	Организация мониторинга результатов внедрения
	Заведующий
Педагоги 
	2 полугодие
	2 раза в год
	2 раза в год
	2 раза в год
	2 раза в год
	2 раза в год

	1.7
	Организовать участие в ежегодном мониторинге результатов внедрения Программы просвещения родителей
	Заведующий

	Декабрь
	Декабрь
	Декабрь
	Декабрь
	Декабрь
	Декабрь

	1.8
	Размещение  просветительских материалов для родителей воспитанников ДОО на официальном сайте и в сообществах ДОО в социальных сетях
	Педагоги

	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	2. Нормативно-правовое обеспечение

	2.1
	Издание Приказа «О внедрении программы просветительской 
 деятельности для родителей 
 воспитанников МБДОУ «Детский сад №12 «Радуга» и создании рабочей группы по реализации Программы просвещения родителей
	Заведующий
	До 01.09.2025
	
	
	
	
	

	2.2
	Интегрировать тематику Программы просвещения родителей в содержание основной образовательной программы ДОО в части просветительского направления деятельности педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями
	Педагоги
	До 01.09.2025
	+
	+
	+
	+
	+

	2.3
	Разработка и утверждение локальных актов МБДОУ «Детский сад №12 «Радуга», необходимых для реализации Программы просвещения родителей
	Заведующий
	До 01.09.2025
	+
	+
	+
	+
	+

	2.4
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей.
	Рабочая группа
	До 01.09.2025
	+
	+
	+
	+
	+

	 
	3. Кадровое обеспечение 

	3.1
	Корректировка плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей
	Заведующий

	До 01.09.2025
	+
	+
	+
	+
	+

	3. 2 
	Участие во Всероссийских, региональных, конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам внедрения Программы просвещения родителей
	
Рабочая группа
Педагоги 
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3.3
	Корректировка годового плана работы ДОО с учетом внедрения Программы просвещения  родителей
		Заведующий
	Педагоги

	До 01.09.2025
	+
	+
	+
	+
	+

	 
	4. Научно-методическое обеспечение

	4.1
	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания МО педагогов МБДОУ «Детский сад №12 «Радуга», педагогические советы ДОО, совещания при заведующем
	 Педагоги
	2
полугодие
	+
	+
	+
	+
	+

	4.2
	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей
	
Рабочая группа
	2
 полугодие
	+
	+
	+
	+
	+

	4.3
	Комплектование методических материалов ДОО в соответствии с Программой просвещения родителей
	Рабочая группа
	2 полугодие
	+
	+
	+
	+
	+

	4.4
	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения их компетентности
	Педагоги
Рабочая группа
	2 полугодие
	+
	+
	+
	+
	+

	4.5 
	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайтах ДОО и социальных сетях
	Заведующий Педагоги
	2 полугодие
	+
	+
	+
	+
	+

	
	5. Информационное обеспечение

	5.1
	Создание рубрики «Программа просвещения родителей» на официальном сайте ДОО для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей
	Заведующий
	2 
полугодие
	+
	+
	+
	+
	+

	5.2
	Информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний.
	
Рабочая группа
Педагоги ДОО
	2
полугодие
	+
	+
	+
	+
	+

	5.3
	Транслирование опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне
	
Педагоги ДОО

	2 
полугодие
	+
	+
	+
	+
	+

	5.4
	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей
	Заведующий
Рабочая группа
	2 
полугодие
	+
	+
	+
	+
	+


 
 
 
